Product Roadmap

━━━━━

KontadorIA · Sistema de Finanzas para PYMEs

| Asignatura | Capstone |
| --- | --- |
| Sección | 005D |
| Docente | Cindy Contador |
| Sede | Antonio Varas |
| Integrantes | Diego Gallardo · Scrum Master Vicente Hermosilla · Product Owner Felipe Quezada · Desarrollador |
| Versión | 1.0 |
| Fecha | 11 de octubre de 2026 |

Índice

1. Propósito del roadmap

2. Visión general

3. Línea de tiempo

4. Detalle por sprint

5. Hitos

6. Después del Capstone

7. Supuestos y riesgos del plan

# 1. Propósito del roadmap

El roadmap muestra cómo evolucionará KontadorIA en el tiempo: qué se entrega en cada etapa, en qué orden y con qué objetivo. Traduce el Product Backlog en versiones y sprints con fechas, para que el equipo, la docente y los usuarios del piloto sepan qué esperar y cuándo.

Todas las etapas apuntan al Product Goal: que las pequeñas PYMEs chilenas centralicen y controlen sus movimientos financieros sin conocimientos contables, registrando gastos e ingresos en el momento (a mano, con una foto de la boleta o importando su Excel), con cada persona según su rol y la información de cada empresa protegida.

El roadmap es un plan vivo: el Product Owner lo revisa al cierre de cada sprint (Sprint Review) y lo ajusta según el avance real y el feedback de los usuarios.

Fuentes: Product Backlog (11-10-2026), Historias de Usuario v1.2 y planificación de sprints en Jira.

# 2. Visión general

El producto avanza en cuatro horizontes. Las dos primeras versiones forman el alcance del Capstone; las etapas posteriores quedan planteadas para una eventual continuidad del proyecto como negocio.

| Horizonte | Período | Qué entrega |
| --- | --- | --- |
| Fase 0 · Fundaciones | Ago – Sep 2026 | Infraestructura en Azure, repositorio con CI/CD, dominio kontadoria.cl y landing con el formulario del programa piloto en producción. Completada el 27 de septiembre. |
| Versión 1.0 · MVP | Sprints 1 – 3 (oct – nov) | Una PYME se registra, invita a su equipo con roles, registra movimientos a mano o con una foto de la boleta (IA) y ve su resumen mensual. Es la primera versión usable por una PYME piloto. |
| Versión 1.1 · Alcance completo | Sprints 4 – 5 (nov – dic) | Importación masiva desde Excel/CSV, exportación de reportes y presupuestos por categoría. Completa el alcance comprometido para la versión 1. |
| Post-título | 2027 en adelante | Validación con PYMEs piloto, monetización (planes y pasarela de pago) e ideas del backlog futuro. |

# 3. Línea de tiempo

Los sprints duran dos semanas, salvo el Sprint 1, que dura una (12 al 16 de octubre) para mantener el calendario. La tabla ubica cada etapa en el calendario (por quincena).

| Etapa | Ago | Sep | Oct 1ª | Oct 2ª | Nov 1ª | Nov 2ª | Dic 1ª | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 0 · Fundaciones (completada) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S1 · Base y acceso |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S2 · Equipo y registro |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S3 · IA y dashboard |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S4 · Importación masiva |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S5 · Finanzas y cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Post-título · piloto y monetización |  |  |  |  |  |  |  |  |

■ Completado     ■ Versión 1.0 · MVP     ■ Versión 1.1 · Alcance completo     ■ Post-título

Figura 1. Línea de tiempo de KontadorIA. Fechas de los sprints según la planificación en Jira (proyecto KONTADORIA).

# 4. Detalle por sprint

Cada sprint tiene un objetivo (Sprint Goal) y un incremento que se puede mostrar funcionando al cierre. El detalle de tareas de cada historia está en Jira y en el Sprint Backlog.

## Sprint 1 — Base y acceso  (12 – 16 oct)

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Sprint Goal | Un dueño de PYME puede registrarse, crear su empresa e iniciar sesión, con los datos aislados por empresa (RLS) y las categorías predefinidas disponibles. |
| Historias | HU17, HU01, HU05, HU04 |
| Story points | 18 |
| Incremento demostrable | Registro de cuenta y empresa con categorías predefinidas, login con Entra External ID y pantalla "Mi empresa"; pruebas de aislamiento entre empresas. |

## Sprint 2 — Equipo y registro  (19 – 30 oct)

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Sprint Goal | El administrador invita a su equipo con roles y permisos, y los usuarios registran y consultan movimientos manualmente. |
| Historias | HU03, HU14, HU02, HU06, HU07 |
| Story points | 23 |
| Incremento demostrable | Roles aplicados en la API, gestión de categorías, invitaciones por link y carga manual de ingresos y gastos con filtros. |

## Sprint 3 — IA y dashboard  (2 – 13 nov)

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Sprint Goal | Cargar una boleta o factura con IA, confirmar los datos extraídos y ver el resumen mensual en el dashboard. |
| Historias | HU08, HU09, HU18 |
| Story points | 15 |
| Incremento demostrable | Foto o PDF de una boleta → datos extraídos por IA → confirmación del usuario; dashboard mensual por categoría. |

## Sprint 4 — Importación masiva  (16 – 27 nov)

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Sprint Goal | Importar movimientos desde CSV/XLSX con validación por fila, vista previa antes de confirmar y trazabilidad de cada importación. |
| Historias | HU10, HU11, HU12, HU13 |
| Story points | 18 |
| Incremento demostrable | Importación de un Excel real con la plantilla, filas con error descargables y registro de cada importación. |

## Sprint 5 — Finanzas y cierre  (30 nov – 11 dic)

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Sprint Goal | Presupuestos por categoría y mes, exportación de información financiera, y margen para ajustes antes de la defensa. |
| Historias | HU16, HU15 |
| Story points | 10 |
| Incremento demostrable | Exportación a CSV/Excel y presupuestos mensuales; corrección de observaciones y preparación de la defensa. |

Carga total: 18 historias y 84 story points. El Sprint 1 dura una semana y se acota a la base de seguridad (18 puntos): registro, inicio de sesión, aislamiento entre empresas y datos de la empresa. La gestión de categorías (HU14) pasa al Sprint 2, que queda con la mayor carga (23 puntos). El Sprint 5 tiene una carga menor (10 puntos) a propósito: deja margen para absorber atrasos y preparar la defensa.

# 5. Hitos

| Fecha | Hito |
| --- | --- |
| 13-08-2026 | Inicio del proyecto. |
| 27-09-2026 | Fase 0 completada: landing y formulario del piloto en producción, conectados a Azure. |
| 16-10-2026 | Fin del Sprint 1: registro, inicio de sesión y aislamiento entre empresas verificado con pruebas. |
| 13-11-2026 | Fin del Sprint 3 · Versión 1.0 (MVP): carga manual y con IA, roles y dashboard funcionando. |
| 27-11-2026 | Fin del Sprint 4: los tres flujos de carga (manual, foto/PDF y CSV/XLSX) funcionan de punta a punta. |
| 11-12-2026 | Fin del Sprint 5 · Versión 1.1: alcance de la versión 1 completo. |

# 6. Después del Capstone

Si el proyecto continúa como negocio, el roadmap sigue con estas etapas. No forman parte del alcance evaluado y no tienen fechas comprometidas.

| Etapa | Contenido |
| --- | --- |
| Validación comercial | Onboarding de 2 o 3 PYMEs piloto (la captación ya comenzó con el formulario de la landing). Medir uso real: boletas procesadas por mes, costo de IA por empresa y fricciones del onboarding. |
| Monetización | Pasarela de pago, planes con límites por plan y facturación del servicio a los clientes. |
| Backlog futuro | Integración con el SII, conciliación bancaria (open banking), alertas de presupuesto, plan multiempresa para contadores, envío automático de invitaciones, otras monedas y app empaquetada para tiendas. |

# 7. Supuestos y riesgos del plan

## Supuestos

- Sprints de dos semanas (el Sprint 1, de una semana) con un desarrollador; capacidad estimada de 20 story points por sprint de dos semanas.

- Las historias de un sprint dependen de las anteriores (por ejemplo, ningún movimiento se registra sin empresa, roles y aislamiento), por lo que el orden de los sprints no se altera sin revisar dependencias.

- Los servicios de Azure for Students se mantienen disponibles durante todo el semestre.

## Riesgos y cómo se manejan

| Riesgo | Respuesta del roadmap |
| --- | --- |
| Un sprint no se completa | Las historias pendientes pasan al sprint siguiente y el Product Owner decide qué historia de prioridad baja (HU13 o HU15) se posterga. El Sprint 1, por durar una semana, es el de mayor riesgo: si algo queda pendiente, se prioriza al inicio del Sprint 2. |
| La extracción con IA toma más de lo previsto | El Sprint 3 tiene menor carga (15 puntos) para absorberlo; la carga manual del Sprint 2 sigue cubriendo el registro de movimientos. |
| Cambios en las restricciones de la cuenta Azure de Duoc | La arquitectura ya separa identidad (cuenta propia) y frontend (Netlify), lo que reduce el impacto sobre el calendario. |