## Product Backlog
KontadorIA · Product Backlog
Lista ordenada: el orden refleja la prioridad (1 = se trabaja primero). Responsable del orden: Product Owner (Vicente Hermosilla). Actualizado: 11-10-2026. Sincronizado con Jira (proyecto KONTADORIA).
Orden | ID | Jira | Ítem | Historia de usuario (Como… quiero… para…) | Módulo | Rol | Prioridad | Puntos | Sprint | Estado | Depende de | Requisitos (RF)
1 | HU17 | KONTADORIA-17 | Registro de cuenta y empresa | Como dueño de una PYME, quiero crear mi cuenta y registrar mi empresa, para empezar a usar KontadorIA. | Acceso y empresa | Dueño (nuevo) | Alta | 5 | Sprint 1 — Base y acceso | Por hacer | — | RF20
2 | HU01 | KONTADORIA-1 | Inicio de sesión | Como usuario de KontadorIA, quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña, para acceder de forma segura a las funcionalidades de mi empresa. | Acceso y empresa | Todos | Alta | 3 | Sprint 1 — Base y acceso | Por hacer | HU17 | RF01
3 | HU05 | KONTADORIA-5 | Aislamiento de información | Como usuario de una empresa, quiero acceder solo a la información que me corresponde, para mantener protegidos los datos financieros. | Seguridad | Todos | Alta | 5 | Sprint 1 — Base y acceso | Por hacer | HU01 | RF05
4 | HU04 | KONTADORIA-4 | Gestión de empresas | Como administrador, quiero gestionar la información de mi empresa, para mantenerla correctamente identificada en la plataforma. | Acceso y empresa | Administrador | Media | 5 | Sprint 1 — Base y acceso | Por hacer | HU17 | RF04
5 | HU03 | KONTADORIA-3 | Roles y permisos | Como administrador, quiero que cada usuario tenga permisos según su rol, para controlar qué información y funcionalidades puede usar. | Seguridad | Administrador | Alta | 5 | Sprint 2 — Equipo y registro | Por hacer | HU01, HU05 | RF03
6 | HU14 | KONTADORIA-14 | Gestión de categorías | Como administrador, quiero gestionar las categorías de ingresos y gastos, para organizar los movimientos financieros. | Movimientos | Administrador | Alta | 3 | Sprint 2 — Equipo y registro | Por hacer | HU03 | RF17
7 | HU02 | KONTADORIA-2 | Gestión de usuarios | Como administrador, quiero invitar y gestionar a los usuarios de mi empresa, para que otras personas usen la plataforma con su rol. | Acceso y empresa | Administrador | Media | 5 | Sprint 2 — Equipo y registro | Por hacer | HU17, HU03 | RF02
8 | HU06 | KONTADORIA-6 | Registrar ingresos y gastos | Como administrador o empleado, quiero registrar ingresos y gastos manualmente, para mantener actualizado el control financiero. | Movimientos | Administrador, empleado | Alta | 5 | Sprint 2 — Equipo y registro | Por hacer | HU14, HU05 | RF06, RF08
9 | HU07 | KONTADORIA-7 | Consultar y filtrar movimientos | Como usuario, quiero consultar y filtrar movimientos, para encontrar rápidamente la información que necesito. | Movimientos | Todos | Alta | 5 | Sprint 2 — Equipo y registro | Por hacer | HU06 | RF07
10 | HU08 | KONTADORIA-8 | Cargar boleta o factura | Como administrador o empleado, quiero cargar una boleta o factura por imagen o PDF, para registrarla sin tipear los datos. | Carga con IA | Administrador, empleado | Alta | 5 | Sprint 3 — IA y dashboard | Por hacer | HU06 | RF09, RF10, RF12
11 | HU09 | KONTADORIA-9 | Validar información extraída | Como usuario, quiero revisar y corregir la información extraída por la IA, para asegurar que el movimiento se registre correctamente. | Carga con IA | Administrador, empleado | Alta | 5 | Sprint 3 — IA y dashboard | Por hacer | HU08 | RF11
12 | HU18 | KONTADORIA-18 | Dashboard | Como usuario, quiero ver un resumen de los ingresos y gastos, para entender rápidamente la situación financiera. | Reportes | Todos | Media | 5 | Sprint 3 — IA y dashboard | Por hacer | HU06, HU14 | RF21
13 | HU10 | KONTADORIA-10 | Importar CSV/XLSX | Como administrador o contador, quiero importar movimientos desde CSV/XLSX, para incorporar la información que ya tengo. | Importación | Administrador, contador | Media | 5 | Sprint 4 — Importación masiva | Por hacer | HU06 | RF13
14 | HU11 | KONTADORIA-11 | Validar archivo importado | Como administrador o contador, quiero que el sistema valide las filas antes de importarlas, para no registrar información incorrecta. | Importación | Administrador, contador | Media | 5 | Sprint 4 — Importación masiva | Por hacer | HU10 | RF14
15 | HU12 | KONTADORIA-12 | Revisar importación | Como administrador o contador, quiero ver un resumen antes de confirmar la importación, para revisar los resultados. | Importación | Administrador, contador | Media | 3 | Sprint 4 — Importación masiva | Por hacer | HU11 | RF15
16 | HU13 | KONTADORIA-13 | Trazabilidad de importaciones | Como administrador o contador, quiero consultar el resultado de las importaciones, para mantener registro de los archivos procesados. | Importación | Administrador, contador | Baja | 5 | Sprint 4 — Importación masiva | Por hacer | HU12 | RF16
17 | HU16 | KONTADORIA-16 | Consultar y exportar información | Como administrador o contador, quiero consultar y exportar la información financiera, para analizarla fuera de la plataforma. | Reportes | Administrador, contador | Media | 5 | Sprint 5 — Finanzas y cierre | Por hacer | HU07 | RF19
18 | HU15 | KONTADORIA-15 | Gestión de presupuestos | Como administrador, quiero definir presupuestos por categoría y mes, para controlar los límites de gasto. | Reportes | Administrador | Baja | 5 | Sprint 5 — Finanzas y cierre | Por hacer | HU14 | RF18
Notas: D1 resuelta → el contador no registra movimientos (HU06, HU08, HU09). D2 resuelta → solo el administrador crea categorías (HU09, HU14). HU17 y HU18 estimadas en 5 pts. HU14 pasa al Sprint 2 (11-10-2026); la migración de categorías predefinidas queda en HU17, Sprint 1. Requisitos según la Planilla de Requerimientos v2. Las subtareas técnicas de cada historia están en Jira.

## Resumen
Resumen del backlog
Todo se calcula desde la hoja Product Backlog; no editar.
Por estado
Estado | Historias | Puntos | % de puntos
Por hacer
En progreso
En revisión
Hecho
Total
Por sprint
Sprint | Historias | Puntos | % de puntos
Sprint 1 — Base y acceso
Sprint 2 — Equipo y registro
Sprint 3 — IA y dashboard
Sprint 4 — Importación masiva
Sprint 5 — Finanzas y cierre
Total
Por prioridad
Prioridad | Historias | Puntos | % de puntos
Alta
Media
Baja
Total

## Backlog futuro
Backlog futuro (fuera de la versión 1)
Ideas registradas para no perderlas; no se estiman ni se planifican en el Capstone.
ID | Ítem | Motivo para dejarlo fuera de v1
BF01 | Integración con el SII | Complejidad regulatoria y técnica; fuera del alcance acordado.
BF02 | Sincronización con bancos | Requiere convenios/APIs bancarias; fuera del alcance acordado.
BF03 | Montos en otras monedas | v1 trabaja solo en CLP, montos enteros.
BF04 | Aplicación móvil nativa | Se cubre con web responsive instalable como PWA.
BF05 | Envío automático de correos de invitación | En v1 el administrador comparte el link manualmente (HU02).
BF06 | Alertas al acercarse al límite del presupuesto | Extensión de HU15; se prioriza después de v1.

## Leyenda
Cómo mantener este backlog
Campo | Significado
Orden | Posición en la lista. Para repriorizar, mover la fila completa y renumerar.
Prioridad | Alta = necesaria para que el producto funcione; Media = parte del alcance v1; Baja = se puede postergar si falta tiempo.
Puntos | Estimación relativa de esfuerzo (Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13). La estima el Desarrollador.
Sprint | Sprint de Jira en que se planifica la historia (2 semanas cada uno; fechas y Sprint Goal en Jira y en el Sprint Backlog).
Estado | Por hacer · En progreso · En revisión · Hecho. Se actualiza al cierre de cada Sprint.
Depende de | Historias que deben estar terminadas antes.
Requisitos (RF) | Requisito funcional de la Planilla de Requerimientos que cubre la historia.
Columnas editables | Orden, Prioridad, Puntos, Sprint, Estado y Depende de. La hoja Resumen se calcula sola.
Criterios de aceptación | Están en el documento Historias de Usuario v1.1 y en cada ticket de Jira.