Sprint Backlog

━━━━━

KontadorIA · Sistema de Finanzas para PYMEs

Sprint 1 — Base y acceso · 12 al 16 de octubre de 2026

| Asignatura | Capstone |
| --- | --- |
| Sección | 005D |
| Docente | Cindy Contador |
| Sede | Antonio Varas |
| Integrantes | Diego Gallardo · Scrum Master Vicente Hermosilla · Product Owner Felipe Quezada · Desarrollador |
| Versión | 1.0 |
| Fecha | 11 de octubre de 2026 |

# 1. Datos del sprint

El Sprint Backlog reúne las historias que el equipo se comprometió a terminar en el Sprint 1 y las tareas necesarias para lograrlo. Es la vista de trabajo del sprint: se actualiza a diario en Jira (proyecto KONTADORIA) y se revisa en cada Daily Scrum.

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 1 — Base y acceso |
| Fechas | 12 al 16 de octubre de 2026 (5 días hábiles) |
| Sprint Goal | Un dueño de PYME puede registrarse, crear su empresa e iniciar sesión, con los datos aislados por empresa (RLS) y las categorías predefinidas disponibles. |
| Historias comprometidas | 4 historias · 18 story points |
| Tareas | 17 tareas (subtareas en Jira) |
| Equipo | Felipe Quezada (desarrollo, 13 tareas) · Diego Gallardo (pruebas, 3) · Vicente Hermosilla (documentación, 1) |
| Eventos | Sprint Planning 12-10 · Daily Scrum diario · Sprint Review y Retrospectiva 16-10 |

El Sprint 1 dura una semana para mantener el calendario del proyecto. Por eso se acotó a la base de seguridad: la gestión de categorías (HU14) se trasladó al Sprint 2, y la migración de categorías predefinidas quedó dentro de HU17, porque la empresa nueva debe partir con ellas.

# 2. Historias seleccionadas

| ID | Jira | Historia | Prioridad | Puntos | Tareas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU17 | KONTADORIA-17 | Registro de cuenta y empresa | Alta | 5 | 5 |
| HU01 | KONTADORIA-1 | Inicio de sesión | Alta | 3 | 5 |
| HU05 | KONTADORIA-5 | Aislamiento de información | Alta | 5 | 4 |
| HU04 | KONTADORIA-4 | Gestión de empresas | Media | 5 | 3 |
|  |  | Total |  | 18 | 17 |

El orden de la tabla es el orden de trabajo: el registro (HU17) crea las tablas de las que dependen las demás, el inicio de sesión (HU01) entrega el token validado, el aislamiento (HU05) activa las políticas RLS sobre esas tablas y la gestión de empresas (HU04) se construye encima.

# 3. Tareas por historia

Cada tarea indica el área (BD = base de datos, BE = backend, FE = frontend, Infra = infraestructura, QA = pruebas, Doc = documentación), su responsable y su estado. Los criterios de aceptación de cada historia están en el documento Historias de Usuario v1.2 y en Jira.

## HU17 — Registro de cuenta y empresa  (5 pts · KONTADORIA-17)

| Tarea | Descripción | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| KONTADORIA-24 | [BD] Migración: tablas empresas y usuarios_empresa (entra_oid, rol, activo) | Felipe Quezada | Por hacer |
| KONTADORIA-35 | [BD] Migración: tabla categorias y carga de categorías predefinidas | Felipe Quezada | Por hacer |
| KONTADORIA-25 | [BE] Endpoint para registrar la empresa y dejar al usuario como su administrador | Felipe Quezada | Por hacer |
| KONTADORIA-26 | [FE] Onboarding: formulario de datos de la empresa después del primer inicio de sesión | Felipe Quezada | Por hacer |
| KONTADORIA-27 | [QA] Pruebas: registro nuevo queda como admin; usuario invitado no crea empresa | Diego Gallardo | Por hacer |

## HU01 — Inicio de sesión  (3 pts · KONTADORIA-1)

| Tarea | Descripción | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| KONTADORIA-21 | [Infra] Redirect URI real en la App Registration y recuperación de contraseña en el user flow | Felipe Quezada | Por hacer |
| KONTADORIA-19 | [BE] Validar la firma del JWT de Entra (JWKS en caché, emisor, audiencia, expiración) | Felipe Quezada | Por hacer |
| KONTADORIA-20 | [FE] Integrar MSAL: inicio y cierre de sesión, renovación silenciosa del token | Felipe Quezada | Por hacer |
| KONTADORIA-22 | [FE] Mensajes de error para credenciales inválidas y usuario desactivado | Felipe Quezada | Por hacer |
| KONTADORIA-23 | [QA] Pruebas de token alterado, vencido y de otra audiencia (deben responder 401) | Diego Gallardo | Por hacer |

## HU05 — Aislamiento de información  (5 pts · KONTADORIA-5)

| Tarea | Descripción | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| KONTADORIA-31 | [BD] Migración: función de predicado y políticas de RLS (empresa y, para empleado, usuario) | Felipe Quezada | Por hacer |
| KONTADORIA-32 | [BE] Verificar que SESSION_CONTEXT se fija en cada request, incluso con conexiones recicladas | Felipe Quezada | Por hacer |
| KONTADORIA-33 | [QA] Pruebas de aislamiento: empresa A contra B, y empleado contra otro empleado | Diego Gallardo | Por hacer |
| KONTADORIA-34 | [Doc] Registrar la evidencia de las pruebas de RLS para la defensa | Vicente Hermosilla | Por hacer |

## HU04 — Gestión de empresas  (5 pts · KONTADORIA-4)

| Tarea | Descripción | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| KONTADORIA-28 | [BE] Endpoints para ver y editar la empresa actual (solo admin) | Felipe Quezada | Por hacer |
| KONTADORIA-29 | [BE] Validación de RUT chileno (formato y dígito verificador) | Felipe Quezada | Por hacer |
| KONTADORIA-30 | [FE] Pantalla "Mi empresa" | Felipe Quezada | Por hacer |

# 4. Estado de avance

Estado al inicio del sprint (12-10-2026). La tabla se actualiza al cierre de cada día, junto con el Daily Scrum.

| Historia | Por hacer | En progreso | En revisión | Hecho | Pts listos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU17 · Registro de cuenta y empresa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HU01 · Inicio de sesión | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HU05 · Aislamiento de información | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HU04 · Gestión de empresas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 / 18 |

## Burndown del sprint

Story points pendientes al cierre de cada día. La línea ideal reparte los 18 puntos en partes iguales; la columna real se completa en cada Daily Scrum. Una historia suma sus puntos solo cuando cumple la Definición de Terminado.

| Momento | Ideal (pts pendientes) | Real (pts pendientes) | Comentario |
| --- | --- | --- | --- |
| Inicio (lun 12-10) | 18 | 18 | Sprint Planning |
| Cierre lun 12-10 | 14,4 |  |  |
| Cierre mar 13-10 | 10,8 |  |  |
| Cierre mié 14-10 | 7,2 |  |  |
| Cierre jue 15-10 | 3,6 |  | Revisar historias en riesgo |
| Cierre vie 16-10 | 0 |  | Sprint Review y Retrospectiva |

# 5. Definición de Terminado

Una historia se considera terminada, y suma sus puntos al avance, solo cuando cumple todo lo siguiente:

- Cumple todos sus criterios de aceptación.

- Sus tareas de pruebas (QA) pasaron, incluidas las pruebas de seguridad (401, 403 y aislamiento) cuando corresponden.

- El código está integrado en la rama principal de GitHub y desplegado por GitHub Actions.

- Las migraciones de base de datos están en el repositorio y se aplicaron en Azure SQL.

- El Product Owner la revisó funcionando y la aceptó en la Sprint Review.

# 6. Riesgos del sprint

| Riesgo | Plan de respuesta |
| --- | --- |
| Sprint de una semana con 18 puntos y la parte más técnica del proyecto (token, MSAL y RLS). | Se trabaja en el orden de la sección 2. Si al jueves 15 hay historias en riesgo, el Product Owner decide qué pasa al Sprint 2; HU04 es la candidata, por ser la de menor prioridad. |
| Concentración de tareas de desarrollo en una persona. | Las pruebas y la documentación se reparten entre Diego y Vicente para que el desarrollador se concentre en construir. Los bloqueos se informan en el Daily Scrum el mismo día. |
| Configuración de Entra External ID en una cuenta Azure separada. | KONTADORIA-21 se hace primero, porque el inicio de sesión de punta a punta depende de ella. |