## Portada
Daily Scrum — Registro del equipo
KontadorIA · Sistema de Finanzas para PYMEs
Asignatura | Capstone
Sección | 005D
Docente | Cindy Contador
Sede | Antonio Varas
Scrum Master | Diego Gallardo
Product Owner | Vicente Hermosilla
Desarrollador | Felipe Quezada
Versión | 1.0 · 11 de octubre de 2026
Cómo se hace el Daily Scrum
1. Cuándo: todos los días hábiles del sprint, máximo 15 minutos, a la misma hora. Lo facilita el Scrum Master.
2. Para qué: inspeccionar el avance hacia el Sprint Goal y adaptar el plan del día. Los problemas se anotan y se resuelven después de la reunión.
3. Cada integrante responde cuatro puntos: avances desde el último daily, trabajo pendiente, dificultades y próximas acciones.
4. Al terminar: cada uno completa su fila en la hoja Registro diario, los impedimentos nuevos van a la hoja Impedimentos y el Scrum Master anota en Burndown los puntos que quedan según Jira.
Ejemplo de una fila bien completada (no se cuenta en el registro)
Fecha | Integrante | Avances | Trabajo pendiente | Dificultades | Próximas acciones
13-10-2026 | Felipe Quezada | Terminé KONTADORIA-21: redirect URI y recuperación de contraseña en Entra. | KONTADORIA-19 (validar firma del JWT) y KONTADORIA-20 (MSAL). | El token de prueba no trae el claim email; hay que revisar el user flow. | Hoy: validación de firma con JWKS. Diego prepara los tokens de prueba para KONTADORIA-23.
Resumen
Registros completados | 0
Impedimentos abiertos | 0
Impedimentos resueltos | 0
Pts pendientes Sprint 1 (último dato) | 18
Leyenda
Celdas amarillas | Se completan a mano. El resto se calcula solo; no editar.
Nuevo sprint | Duplicar la hoja Burndown, cambiar fechas y puntos comprometidos; el registro diario sigue en la misma hoja eligiendo el sprint.

## Registro diario
Registro diario
Una fila por integrante y día. Las filas del Sprint 1 ya tienen fecha e integrante; agregar más filas abajo para los sprints siguientes.
Fecha | Sprint | Integrante | Rol | Avances (desde el último daily) | Trabajo pendiente | Dificultades | Próximas acciones | Tareas Jira
2026-10-12 | Sprint 1 | Felipe Quezada | Desarrollador
2026-10-12 | Sprint 1 | Diego Gallardo | Scrum Master
2026-10-12 | Sprint 1 | Vicente Hermosilla | Product Owner
2026-10-13 | Sprint 1 | Felipe Quezada | Desarrollador
2026-10-13 | Sprint 1 | Diego Gallardo | Scrum Master
2026-10-13 | Sprint 1 | Vicente Hermosilla | Product Owner
2026-10-14 | Sprint 1 | Felipe Quezada | Desarrollador
2026-10-14 | Sprint 1 | Diego Gallardo | Scrum Master
2026-10-14 | Sprint 1 | Vicente Hermosilla | Product Owner
2026-10-15 | Sprint 1 | Felipe Quezada | Desarrollador
2026-10-15 | Sprint 1 | Diego Gallardo | Scrum Master
2026-10-15 | Sprint 1 | Vicente Hermosilla | Product Owner
2026-10-16 | Sprint 1 | Felipe Quezada | Desarrollador
2026-10-16 | Sprint 1 | Diego Gallardo | Scrum Master
2026-10-16 | Sprint 1 | Vicente Hermosilla | Product Owner

## Impedimentos
Impedimentos
Todo lo que bloquea o frena el avance. El Scrum Master se asegura de que cada uno tenga responsable y se resuelva.
N° | Fecha reporte | Reportado por | Descripción | Tarea / historia afectada | Responsable de resolverlo | Estado | Fecha resolución | Días abierto | Cómo se resolvió
Formulas:
Días abierto = IF(OR([Fecha reporte]="",[Descripción]=""),"",IF([Fecha resolución]="",TODAY()-[Fecha reporte],[Fecha resolución]-[Fecha reporte]))

## Burndown
Burndown — Sprint 1 (12 al 16 de octubre)
Puntos pendientes al cierre de cada día. Real = suma de puntos de las historias que aún no cumplen la Definición de Terminado (ver Jira).
Puntos comprometidos |  | 18 | Fuente: Sprint Backlog del Sprint 1 (HU17, HU01, HU05, HU04).
Momento | Fecha | Ideal | Real | Comentario
Inicio | 2026-10-12 | 18 | 18 | Sprint Planning
Cierre lun | 2026-10-12 | 14.4
Cierre mar | 2026-10-13 | 10.8
Cierre mié | 2026-10-14 | 7.2
Cierre jue | 2026-10-15 | 3.6
Cierre vie | 2026-10-16 | 0

## Equipo
Integrante | Rol
Felipe Quezada | Desarrollador
Diego Gallardo | Scrum Master
Vicente Hermosilla | Product Owner