## Gantt
CARTA GANTT — CONTADORIA
| FASE 1 |  |  |  | FASE 2 | [10 empty] | FASE 3
ACTIVIDAD | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
Definición del problema | bar: FASE 1 S1
Usuarios y alcance
Requerimientos | bar: FASE 1 S1 to FASE 1 S2
Arquitectura inicial
Metodología | bar: FASE 1 S1 to FASE 1 S2
Preparación documentación
Preparación presentación | bar: FASE 1 S4
PRESENTACIÓN FASE 1
Diseño BD | bar: FASE 2 S5
Configuración Azure
Multi-tenant | bar: FASE 2 S6
Frontend
Backend/API | bar: FASE 2 S6 to FASE 2 S7
Autenticación
Movimientos financieros | bar: FASE 2 S8 to FASE 2 S9
Blob Storage
Document Intelligence | bar: FASE 2 S9 to FASE 2 S10
Integración inicial
Documentación | bar: FASE 2 S10 to FASE 2 S13
Preparación presentación
Finalización IA | bar: FASE 3 S16
Importación CSV/XLSX
Dashboard | bar: FASE 3 S16
Roles y permisos
Pruebas funcionales | bar: FASE 3 S17
Pruebas multi-tenant
Corrección de errores | bar: FASE 3 S17 to FASE 3 S18
Despliegue final
Documentación final | bar: FASE 3 S16 to FASE 3 S18
Presentación
Ensayos defensa | bar: FASE 3 S18
ENTREGA FINAL
| Fase 1 |  |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |  | Hito / Entrega
Fase 1: Descubrimiento (S1–S4) · Fase 2: Construcción (S5–S15) · Fase 3: Cierre (S16–S18) · 18 semanas totales