Acta de Constitución

━━━━━

KontadorIA · Sistema de Finanzas para PYMEs

| Asignatura | Capstone |
| --- | --- |
| Sección | 005D |
| Docente | Cindy Contador |
| Sede | Antonio Varas |
| Integrantes | Diego Gallardo · Scrum Master Vicente Hermosilla · Product Owner Felipe Quezada · Desarrollador |
| Versión | 2.0 |
| Fecha | 12 de octubre de 2026 |

Índice

1. Información del proyecto

2. Justificación

3. Problema y necesidad

4. Objetivos

5. Alcance inicial

6. Supuestos

7. Restricciones

8. Riesgos

9. Stakeholders

10. Criterios de éxito

11. Aprobación

1. Información del proyecto

El Acta de Constitución formaliza el inicio de KontadorIA: deja por escrito por qué se hace el proyecto, qué se espera lograr, con qué límites y quiénes participan. Una vez aprobada, es la referencia contra la cual se evalúan los cambios de alcance.

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | KontadorIA · Sistema de Finanzas para PYMEs |
| Cliente objetivo | Micro y pequeñas empresas chilenas (1 a 20 personas) sin contador interno ni sistema contable formal. |
| Patrocinio | Sin sponsor externo. Proyecto autogestionado por el equipo en el marco de la asignatura Capstone de Duoc UC; la docente guía supervisa y evalúa. |
| Product Owner | Vicente Hermosilla |
| Scrum Master | Diego Gallardo |
| Desarrollador | Felipe Quezada |
| Fecha de inicio | 13 de agosto de 2026 |
| Fecha de término | 11 de diciembre de 2026 (fin del Sprint 5 y entrega de la versión 1.1) |
| Metodología | Scrum, con sprints de dos semanas (el Sprint 1, de una semana). |

2. Justificación

Muchas PYMEs chilenas no cuentan con un sistema para llevar sus finanzas. La información se maneja en Excel, WhatsApp y registros en papel, lo que impide centralizar y tener al día. El software contable disponible está pensado para empresas que ya formalizaron su contabilidad, por lo que el segmento que todavía trabaja con planillas o papel queda desatendido.

Al mismo tiempo, los servicios de inteligencia artificial para leer documentos y la infraestructura en la nube hacen posible ofrecer a este segmento una herramienta simple, segura y de bajo costo operativo. El proyecto se justifica, además, por el contexto normativo: la Ley N° 21.719 de protección de datos personales entra en plena vigencia el 1 de diciembre de 2026, por lo que una plataforma que maneja datos de varias empresas debe diseñarse desde el inicio con aislamiento y control de acceso.

3. Problema y necesidad

El uso de herramientas manuales e informales provoca pérdida de boletas, recepción tardía de documentos y errores de registro. Como consecuencia, el dueño no tiene una visión clara y actualizada de sus ingresos y gastos mientras el mes transcurre, y el contador externo recibe la información desordenada a fin de mes.

La necesidad es una forma de registrar cada movimiento en el momento en que ocurre, sin exigir conocimientos contables ni abandonar el Excel que la empresa ya usa, y con la información de cada empresa protegida.

4. Objetivos

Objetivo general

Facilitar y automatizar la gestión financiera de las PYMEs chilenas pequeñas, para que registren sus ingresos y gastos en el momento en que ocurren, cuenten con una visión clara y actualizada de su situación financiera y entreguen información ordenada a su contador, sin necesidad de conocimientos contables ni de abandonar las herramientas que ya usan.

Para lograrlo, el equipo desarrolla KontadorIA, una plataforma web que es el medio para alcanzar este objetivo, no el objetivo en sí. Por eso cada objetivo específico describe un cambio para la PYME, y su indicador indica cómo la plataforma permite verificarlo.

Objetivos específicos e indicadores

| Área | Objetivo específico | Indicador de éxito |
| --- | --- | --- |
| Visibilidad financiera | Que el dueño conozca sus ingresos, gastos y presupuestos mientras el mes transcurre, y no solo al cierre. | El dashboard muestra el resumen del mes con los movimientos al día, y la información se puede consultar con filtros y exportar en cualquier momento. |
| Registro de documentos | Reducir el tiempo y los errores del registro de boletas y facturas, y evitar que se pierdan o se registren tarde. | Una boleta o factura en imagen o PDF queda registrada con sus datos extraídos automáticamente; el usuario solo los revisa y confirma, y el documento queda respaldado. |
| Continuidad | Que la PYME incorpore la información que ya lleva en Excel sin volver a tipearla. | Un archivo CSV/XLSX con la plantilla se importa con validación por fila y vista previa, y los movimientos quedan registrados correctamente. |
| Trabajo en equipo | Que cada persona de la empresa participe en la gestión financiera según su función, viendo solo lo que le corresponde. | Los roles de administrador, contador y empleado se cumplen en la interfaz, en la API y en la base de datos. |
| Protección de la información | Que la información financiera de cada empresa esté protegida frente a cualquier acceso de otras empresas. | En las pruebas, un usuario de la empresa A no obtiene datos de la empresa B bajo ningún rol, ni llamando a la API directamente. |
| Accesibilidad económica | Que la solución tenga un costo de operación bajo y predecible, acorde a una PYME pequeña. | Durante el Capstone se opera con los créditos de Azure for Students; la proyección comercial no supera en más de un 10 % el presupuesto mensual estimado (USD 25,41, ver Presupuesto Estimado v2). |
| Facilidad de adopción | Que la PYME gestione sus finanzas sin conocimientos contables ni capacitación previa. | Los usuarios del piloto realizan las operaciones principales sin ayuda externa. |

5. Alcance inicial

El alcance corresponde a la versión 1 del producto, que se entrega dentro del calendario del Capstone. Su detalle está en las Historias de Usuario v1.2 (18 historias) y en el Product Backlog.

| Incluido en la versión 1 | Fuera del alcance de la versión 1 |
| --- | --- |
| Registro de la empresa, inicio de sesión y gestión de usuarios con tres roles | Integración con el SII y emisión de documentos tributarios |
| Registro manual de ingresos y gastos | Sincronización automática con bancos |
| Carga de boletas y facturas por foto o PDF, con extracción por IA y validación del usuario | Montos en otras monedas (solo CLP) |
| Importación de CSV/XLSX con plantilla, validación por fila y vista previa | Aplicación móvil nativa (se usa web responsive) |
| Aislamiento entre empresas con Row-Level Security | Envío automático de correos de invitación |
| Categorías, presupuestos, consultas, exportación y dashboard | Pasarela de pago y planes de suscripción |

6. Supuestos

Supuestos

- Los usuarios disponen de conexión a internet y de un navegador actualizado, en el computador o el celular.

- Las PYMEs cuentan con información financiera básica para registrar o importar sus movimientos.

- Las boletas y facturas se entregan en formatos compatibles (imagen o PDF) y con calidad legible.

- Los servicios de Azure for Students se mantienen disponibles durante todo el semestre.

- El equipo mantiene una capacidad estimada de 20 story points por sprint de dos semanas.

7. Restricciones

Restricciones

- Tiempo: El proyecto se desarrolla dentro del calendario académico del Capstone; el alcance se limita a la versión 1.

- Equipo: Un desarrollador concentra el trabajo técnico; el Scrum Master y el Product Owner apoyan con pruebas y documentación.

- Tecnología: La plataforma depende de los servicios elegidos (Azure Functions, Azure SQL Database, Blob Storage, AI Document Intelligence y Entra External ID; frontend en Netlify).

- Cuenta institucional: la suscripción Azure for Students de Duoc limita las regiones permitidas y no permite crear tenants ni App Registrations, por lo que la identidad de usuarios vive en una cuenta Azure separada.

- El equipo mantiene una capacidad estimada de 20 story points por sprint de dos semanas.

- Presupuesto: durante el Capstone se opera con créditos y niveles gratuitos; no hay presupuesto para servicios pagados.

- Normativa: la versión 1 no se integra con el SII ni con bancos.

.

8. Riesgos

| Riesgo | Prob. | Impacto | Respuesta |
| --- | --- | --- | --- |
| Una política de Row-Level Security mal configurada permite ver datos de otra empresa. | Media | Alto | Contexto de sesión fijado en cada solicitud a partir del token validado y pruebas automáticas de aislamiento entre empresas y entre empleados. |
| La IA extrae mal los datos de documentos borrosos o en formatos no reconocidos. | Alta | Medio | El usuario revisa y confirma antes de guardar; si el documento no se puede leer, se ofrece el formulario manual. |
| Archivos CSV/XLSX mal formados generan movimientos incorrectos o incompletos. | Media | Medio | Plantilla fija descargable, validación de cada fila y vista previa antes de confirmar. |
| Cambios en las restricciones o la disponibilidad de Azure. | Baja | Medio | Identidad en una cuenta separada y frontend en Netlify; la infraestructura se documenta para poder recrearla. |
| Retrasos frente al calendario académico. | Media | Alto | Alcance cerrado y backlog priorizado; lo no esencial (HU13, HU15) se posterga primero. |

9. Stakeholders

La siguiente tabla resume a los interesados principales. Su análisis de interés, influencia y estrategia de involucramiento se detalla en el Registro de Stakeholders y en el Mapa de Actores.

| Interesado | Tipo | Rol en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Vicente Hermosilla | Equipo | Product Owner: define la visión, prioriza el backlog y acepta los incrementos. |
| Diego Gallardo | Equipo | Scrum Master: facilita los eventos Scrum, elimina impedimentos y apoya en pruebas. |
| Felipe Quezada | Equipo | Desarrollador: diseña, construye, prueba y despliega la plataforma. |
| Cindy Contador | Académico | Docente guía: orienta el proyecto y evalúa los entregables de cada fase. |
| Dueño de la PYME | Usuario | Administra la empresa en la plataforma y decide su adopción. |
| Contador externo | Usuario | Consulta, importa y exporta la información de una o varias empresas. |
| Empleado | Usuario | Registra los gastos e ingresos del día a día. |

10. Criterios de éxito

El proyecto se considera exitoso si, al cierre del Sprint 5, se cumple lo siguiente:

- Las historias comprometidas para la versión 1 cumplen sus criterios de aceptación y fueron aceptadas por el Product Owner.

- Los tres flujos de carga (manual, foto/PDF e importación CSV/XLSX) funcionan de punta a punta, con confirmación del usuario antes de guardar.

- Las pruebas demuestran que no hay acceso a datos entre empresas bajo ningún rol.

- La plataforma está desplegada y accesible en kontadoria.cl, operando dentro de los créditos de Azure for Students.

- Al menos una PYME del programa piloto prueba la plataforma y entrega retroalimentación.

11. Aprobación

Con la firma de este documento, el equipo se compromete con los objetivos, el alcance y las restricciones aquí descritos.

| Nombre | Rol | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Vicente Hermosilla | Product Owner |  |  |
| Diego Gallardo | Scrum Master |  |  |
| Felipe Quezada | Desarrollador |  |  |
| Cindy Contador | Docente guía |  |  |

Fuentes: Ficha del Proyecto v2, Product Vision y Product Goal, Product Roadmap, Historias de Usuario v1.2 y Seguridad en el Sistema v2.